## Capa
BM-01 • 01/07/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO
CRAS PASSO • São Borja/RS
BM-01 • 01/07/2026
SOLV Construtora e Soluções Ltda
DOCUMENTO OFICIAL
Resumo institucional da medição
| OBRA | Obra Cras Passo
| ENDEREÇO | Rua Vereador Alberto Rocha Benevenuto, nº 680, São Borja/RS
| CLIENTE / CONTRATANTE | Prefeitura Municipal de São Borja – Setor de Licitações
| EMPRESA EXECUTORA | Solv Construtora e Soluções Ltda
| CNPJ EXECUTORA | 36.419.348/0001-65
| CONTRATO Nº | 129/2026/SMPOP/DCL
| DATA DA MEDIÇÃO | 01/07/2026
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | Luiz Guilherme Schutz Fontela
| FISCAL DA OBRA | Eng. Civil Vitor Lindemann – CREA/RS 216676
Documento oficial de medição · valores em Reais (R$)
www.solvconstrutora.com • SOLV Construtora

## Boletim
|  | S O L V C O N S T R U T O R A | [5 empty] | ◤ EXCELÊNCIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL ◢
|  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  | ◈ BM-01 |  |  | — → — |  | EMISSÃO · 01/07/2026
OBRA |  |  |  |  | CLIENTE / CONTRATANTE |  |  | CNPJ CONTRATANTE |  | ENDEREÇO DA OBRA
Obra Cras Passo |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de São Borja – Setor de Licitações |  |  | — |  | Rua : Vereador Alberto Rocha Benevenuto, nº 680, São Borja , Rs
EMPRESA EXECUTORA |  |  |  |  | CNPJ EXECUTORA |  | CONTRATO Nº |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO
Solv Construtora e Soluções Ltda |  |  |  |  | 36.419.348/0001-65 |  | nº 129/2026/SMPOP/DCL |  |  | —
Nº BOLETIM |  | DATA MEDIÇÃO |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  |  | INÍCIO DA OBRA |  | PRAZO CONTRATUAL |  | LICITAÇÃO Nº
BM-01 |  | 01/07/2026 |  | — a — |  |  | 11/05/2026 |  | 120 dias |  | Concorrência Eletrônica nº 01/2026
OBJETO DO CONTRATO | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | FISCAL DA OBRA
— | [5 empty] | Luiz Guilherme Schutz Fontela CREA/RS 215.203 |  |  | Eng civil Vitor Lindemann Crea Rs 216676 —
Item | Descrição | Un. | Qtd. | V. Unit. | Total | EXECUTADO FÍSICO |  |  | EXECUTADO FINANCEIRO |  |  | Executado %
[6 empty] | Anterior | Período | Acum. | Anterior | Período | Acum.
1 | CRAS PASSO
1.1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1.0.0.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 84.52 | 5409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.0.0.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28 | 144.54 | 4047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.0.0.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 3.6 | 134.39 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.0.0.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS ( 00023/ORSE ) | M² | 87.69 | 18.58 | 1629.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.0.0.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 14.96 | 28.61 | 428.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.0.0.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 45.6 | 28.61 | 1304.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.0.0.5 | PLACA DE OBRA REF.SIPCI103689+ 3 SUPORTES DE MADEIRA DE 4,30M SIPCI103695( COMP.023) | M² | 4.5 | 554.97 | 2497.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.0.0.6 | FORNECIMENTO E INSTAL.SUPORTE DE MADEIRAPARA PLACA DE OBRASSIPCI103694 PARA PLACA COM DIMENSÕES DE 3M X 1,50M ALTURA DE 2M DO SOLO | UN | 2 | 130.19 | 260.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.0.0.7 | CAÇAMBA PARA ENTULHO | M³ | 4.81 | 9.89 | 47.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | ALVENARIAS
1.3.1 | SALA DE ATENDIMENTO
1.3.1.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 10.1 | 81.82 | 826.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.0.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 20.2 | 6.02 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.0.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 20.2 | 39.46 | 797.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | SALA COORDENADORA ADMINISTRATIVO
1.3.2.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.89 | 81.82 | 154.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2.0.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.76 | 109.21 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2.0.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 5.3 | 6.02 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2.0.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 5.3 | 39.46 | 209.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3 | HALL DE ENTRADA
1.3.3.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.66 | 109.21 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.0.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 1.32 | 6.02 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.0.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 1.32 | 39.46 | 52.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4 | BANHEIRO PNE MASC./FEM./FRALDARIO
1.3.4.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 6.53 | 81.82 | 534.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4.0.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 23.98 | 81.82 | 1962.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4.0.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 30.51 | 6.02 | 183.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4.0.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 30.51 | 39.46 | 1203.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | AZULEJOS
1.4.1 | PREDIO 01 ( MAIOR ÁREA )
1.4.1.1 | BANHEIRO PNE MASC./FEM./FRALDARIO
1.4.1.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 82.86 | 77.78 | 6444.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | CONTRAPISO/PISO PREDIO 01 ( MAIOR ÁREA )
1.5.1 | SALA ADMINISTRATIVO/APOIO
1.5.1.0.1 | Revestimento para piso com lajota cerâmica rústica 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento ( ORSE/14024 ) | M² | 18.21 | 125.72 | 2289.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.2 | SALA EQUIPE REFERENCIADA/SALAS ATENDIMENTO INDIVIDUAL
1.5.2.0.1 | Revestimento para piso com lajota cerâmica rústica 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento ( ORSE/14024 ) | M² | 25 | 125.72 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.3 | BANHEIROS PNE MASC./FEMININO / BANHEIRO COM FRALDARIO
1.5.3.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M² | 25.6 | 68.66 | 1757.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.3.0.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 25.6 | 62.26 | 1593.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | FORRO PVC
1.6.1 | PRÉDIO 01 ( ÁREA MAIOR )
1.6.1.1 | SALA EQUIP.REFERENC./ATEND.INDIVIDUAL 2 E 3
1.6.1.1.1 | REMOÇÃO FORRO PVC | M² | 50.17 | 3.69 | 185.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.1.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 50.17 | 89.92 | 4511.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS
1.6.1.2.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 49.25 | 3.69 | 181.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 49.25 | 89.92 | 4428.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.3 | BANHEIROS PNE/FRALDARIO/CIRCULAÇÃO
1.6.1.3.1 | REMOÇÃO FORRO PVC | M² | 21.38 | 3.69 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.3.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 21.38 | 89.92 | 1922.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 | DIVISORIAS EM GESSO
1.7.0.0.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M² | 89.07 | 206.19 | 18365.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.0.0.2 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 3.8 | 13.28 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 | ABERTURAS
1.8.1 | PORTAS INSTALADAS/PINTADAS
1.8.1.0.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 1255.83 | 13814.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1.0.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2317.87 | 2317.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1.0.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 40.32 | 19.67 | 793.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1.0.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.8 | 926.21 | 1667.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1.0.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 3.6 | 59.68 | 214.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1.0.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4648.96 | 4648.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | PINTURA INTERNA
1.9.1 | PREDIO ÁREA MAIOR
1.9.1.0.1 | PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO PAREDES/TETOS | M² | 729.49 | 3.85 | 2808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.1.0.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 729.49 | 4.45 | 3246.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.1.0.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS | M² | 729.49 | 19.49 | 14217.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.2 | PINTURA DE FORRO DE MADEIRA( COZINHA E DESPENSA )
1.9.2.0.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 32.23 | 2.54 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.2.0.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 32.23 | 20.32 | 654.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 | PINTURA EXTERNA
1.10.1 | PREDIO ÁREA MAIOR
1.10.1.0.1 | PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO PAREDES/TETOS | M² | 347.84 | 3.85 | 1339.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.1.0.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 347.84 | 4.45 | 1547.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.1.0.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS | M² | 347.84 | 19.49 | 6779.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 | TELHAMENTO
1.11.0.0.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 407.63 | 5.65 | 2303.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.0.0.2 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M² | 407.63 | 45.91 | 18714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.0.0.3 | CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL, COM 40 CM DE CADA LADO E ESP.=0,43MM | UN | 16 | 99.3 | 1588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.0.0.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16 | 220.07 | 3521.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.0.0.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 29.21 | 76.04 | 2221.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1 | INFRA REDE DE DADOS
1.12.1.0.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 14.53 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1.0.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 311.89 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1.0.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 101.46 | 304.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1.0.4 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 9.8 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1.0.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.5 | 27.12 | 2074.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1.0.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.5 | 16.44 | 468.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1.0.7 | ELETRODUTO/DUTO PEAD ,SEM ROSCA, DE 1 ", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO ( NBR 15715) MFORNECIMENTO / INSTALAÇÃO. | M | 19 | 9.12 | 173.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | ACESS[ORIOS PARA ELETRODUTOS
1.12.2.0.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 39.45 | 986.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2.0.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 22.73 | 818.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2.0.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 14.53 | 595.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2.0.4 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 22.61 | 904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | CABO UNIPOLAR ( COBRE )
1.12.3.0.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, | M | 163.5 | 29.91 | 4890.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3.0.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 710 | 3.58 | 2541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3.0.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1210 | 5.16 | 6243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3.0.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 58.3 | 7.95 | 463.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3.0.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 108 | 11.09 | 1197.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR
1.12.4.0.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 601.6 | 1804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4.0.2 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 101.46 | 101.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
1.12.5.0.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 38.56 | 732.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5.0.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 58.87 | 117.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5.0.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 64.09 | 256.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5.0.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 60.83 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5.0.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 57.86 | 694.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5.0.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 45.32 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5.0.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 40.5 | 1660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
1.12.6.0.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.85 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6.0.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 12.85 | 64.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6.0.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14 | 13.99 | 195.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6.0.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 24.11 | 72.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6.0.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 122.04 | 122.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6.0.6 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 154.2 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | ELETRODUTOS
1.12.7.0.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64.5 | 27.12 | 1749.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7.0.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.6 | 16.44 | 207.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7.0.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 215 | 23.14 | 4975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7.0.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 12.63 | 2273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7.0.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22 | 12.63 | 277.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7.0.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PRETO INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23 | 29.2 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.8 | LUMINARIA E ACESSÓRIOS
1.12.8.0.1 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 112.61 | 225.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.8.0.2 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 4000K 120° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 59.69 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.8.0.3 | Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor branco frio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 440.14 | 880.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.8.0.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15 | 32.27 | 484.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.9 | QUADRO DE MEDIÇÃO CPFL
1.12.9.0.1 | POSTE PADRÃO RGE EM CONCRETO PARA 01 MEDIDOR TRIFÁSICO CATEGORIA C9 COMPLETO FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3286.08 | 3286.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.10.0.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 613.77 | 613.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
1.13.1 | ESGOTO
1.13.1.0.1 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM (ORSE/04717) | UN | 1 | 385.21 | 385.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 678.29 | 4748.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM COM GRELHA E PORTA GRELHA (04280/ORSE ) | UN | 3 | 40.87 | 122.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 53.26 | 213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.72 | 66.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 35.14 | 70.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13.29 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 12.98 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 34.09 | 34.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.3 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.13 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 51.84 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.15 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 59.46 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 63.97 | 191.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 23 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.18 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 46.96 | 3052.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 26.48 | 185.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 33.73 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.22 | TE SANITARIOEM PVC RIGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETRO=75 X 50MM | UN | 1 | 42.47 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1.0.23 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 4 | 12.79 | 51.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO
1.13.2.0.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.7 | 614.31 | 430.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2.0.2 | LASTRO DE BRITA 3 | M³ | 0.3 | 216.57 | 64.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2.0.3 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 2 | 149.19 | 298.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2.0.4 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | 979 | 0.93 | 910.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2.0.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 12.47 | 7.44 | 92.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.3 | VENTILAÇÃO DO ESGOTO
1.13.3.0.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.98 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.3.0.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.05 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.3.0.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15 | 17.05 | 255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.3.0.4 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.47 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.3.0.5 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.29 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.3.0.6 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.14 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4 | EQUIPAMENTOS
1.13.4.0.1 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar fornecimento e instalação ( ORSE/11148 ) | UN | 2 | 308.21 | 616.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4.0.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 617.84 | 2471.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4.0.3 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | 4 | 89.9 | 359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4.0.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 553.43 | 2213.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4.0.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 148.06 | 592.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4.0.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 383.16 | 766.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4.0.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 364.98 | 729.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.4.0.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 336.47 | 672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5 | AGUA FRIA
1.13.5.0.1 | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas | M² | 1 | 1063.06 | 1063.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 134.99 | 539.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.69 | 61.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 13.86 | 180.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 20.68 | 124.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 12.31 | 135.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.7 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 12.69 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40 | 15.51 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 95 | 24.15 | 2294.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.10 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.15 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 15.03 | 90.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 21.45 | 193.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9.21 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 11.44 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 20.79 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.5.0.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 16.52 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 | CALCULO ESTRUTURAL BANHEIROS ( PREDIO ÁREA MAIOR )
1.14.1 | SAPATAS
1.14.1.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 5.23 | 112.47 | 588.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.85 | 773.06 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.85 | 364.3 | 309.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1.0.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 53.22 | 14.85 | 790.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1.0.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.2 | 19.61 | 101.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | VIGA BALDRAME
1.14.2.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8.08 | 113.16 | 914.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.46 | 773.06 | 355.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.46 | 364.3 | 167.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 12.81 | 422.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.6 | 16.41 | 157.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO
1.14.3.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8.03 | 113.16 | 908.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.46 | 773.06 | 355.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.46 | 364.3 | 167.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 12.81 | 422.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.5 | 16.41 | 155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | PILARES
1.14.4.0.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 8.44 | 136.12 | 1148.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.53 | 773.06 | 409.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.53 | 364.3 | 193.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.25 | 12.81 | 374.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.55 | 16.41 | 189.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 | PPCI
1.15.0.0.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 19 | 34.49 | 655.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.0.0.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PÓ QUIMICO ABC 4 KG (01505/ORSE) | UN | 7 | 219.12 | 1533.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.0.0.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC. COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" PLACA E5 ( ORSE 12888 ) | UN | 7 | 18.75 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.0.0.4 | BLOCO AUTÔNOMO, LUZ DE EMERGÊNCIA ( 07860/ORSE) | UN | 7 | 337.57 | 2362.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.0.0.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 19.66 | 117.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 236951 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
RESUMO EXECUTIVO DA MEDIÇÃO
VALOR DO CONTRATO |  |  | MEDIÇÃO DO PERÍODO |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | % EXECUTADO |  | SALDO CONTRATUAL
236951 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 236951
Os valores desta medição estão de acordo com o cronograma físico-financeiro e com as condições contratuais estabelecidas.
RESPONSÁVEL TÉCNICO | [6 empty] | FISCAL DA OBRA
Luiz Guilherme Schutz Fontela | [6 empty] | Eng civil Vitor Lindemann Crea Rs 216676
CREA/RS 215.203

## Base e Cálculos
BASE E CÁLCULOS — Fórmulas expostas para conferência
Item | Descrição | Un. | Qtd. Contratada | V. Unit. | Total Contratado | Qtd. Anterior | Qtd. Período | Qtd. Acum. | Fin. Anterior | Fin. Período | Fin. Acum. | % Executado | Saldo Qtd. | Saldo R$
1 | CRAS PASSO
1.1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1.0.0.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 84.52 | 5409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64 | 5409.28
1.1.0.0.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28 | 144.54 | 4047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 4047.12
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.0.0.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 3.6 | 134.39 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.6 | 483.8
1.2.0.0.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS ( 00023/ORSE ) | M² | 87.69 | 18.58 | 1629.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87.69 | 1629.28
1.2.0.0.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 14.96 | 28.61 | 428.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.96 | 428.01
1.2.0.0.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 45.6 | 28.61 | 1304.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.6 | 1304.62
1.2.0.0.5 | PLACA DE OBRA REF.SIPCI103689+ 3 SUPORTES DE MADEIRA DE 4,30M SIPCI103695( COMP.023) | M² | 4.5 | 554.97 | 2497.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.5 | 2497.37
1.2.0.0.6 | FORNECIMENTO E INSTAL.SUPORTE DE MADEIRAPARA PLACA DE OBRASSIPCI103694 PARA PLACA COM DIMENSÕES DE 3M X 1,50M ALTURA DE 2M DO SOLO | UN | 2 | 130.19 | 260.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 260.38
1.2.0.0.7 | CAÇAMBA PARA ENTULHO | M³ | 4.81 | 9.89 | 47.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.81 | 47.57
1.3 | ALVENARIAS
1.3.1 | SALA DE ATENDIMENTO
1.3.1.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 10.1 | 81.82 | 826.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1 | 826.38
1.3.1.0.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 20.2 | 6.02 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.2 | 121.6
1.3.1.0.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 20.2 | 39.46 | 797.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.2 | 797.09
1.3.2 | SALA COORDENADORA ADMINISTRATIVO
1.3.2.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.89 | 81.82 | 154.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.89 | 154.64
1.3.2.0.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.76 | 109.21 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.76 | 83
1.3.2.0.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 5.3 | 6.02 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.3 | 31.91
1.3.2.0.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 5.3 | 39.46 | 209.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.3 | 209.14
1.3.3 | HALL DE ENTRADA
1.3.3.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.66 | 109.21 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.66 | 72.08
1.3.3.0.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 1.32 | 6.02 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.32 | 7.95
1.3.3.0.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 1.32 | 39.46 | 52.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.32 | 52.09
1.3.4 | BANHEIRO PNE MASC./FEM./FRALDARIO
1.3.4.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 6.53 | 81.82 | 534.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.53 | 534.28
1.3.4.0.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 23.98 | 81.82 | 1962.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.98 | 1962.04
1.3.4.0.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 30.51 | 6.02 | 183.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.51 | 183.67
1.3.4.0.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 30.51 | 39.46 | 1203.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.51 | 1203.92
1.4 | AZULEJOS
1.4.1 | PREDIO 01 ( MAIOR ÁREA )
1.4.1.1 | BANHEIRO PNE MASC./FEM./FRALDARIO
1.4.1.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 82.86 | 77.78 | 6444.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 82.86 | 6444.85
1.5 | CONTRAPISO/PISO PREDIO 01 ( MAIOR ÁREA )
1.5.1 | SALA ADMINISTRATIVO/APOIO
1.5.1.0.1 | Revestimento para piso com lajota cerâmica rústica 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento ( ORSE/14024 ) | M² | 18.21 | 125.72 | 2289.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.21 | 2289.36
1.5.2 | SALA EQUIPE REFERENCIADA/SALAS ATENDIMENTO INDIVIDUAL
1.5.2.0.1 | Revestimento para piso com lajota cerâmica rústica 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento ( ORSE/14024 ) | M² | 25 | 125.72 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 3143
1.5.3 | BANHEIROS PNE MASC./FEMININO / BANHEIRO COM FRALDARIO
1.5.3.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M² | 25.6 | 68.66 | 1757.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.6 | 1757.7
1.5.3.0.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 25.6 | 62.26 | 1593.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.6 | 1593.86
1.6 | FORRO PVC
1.6.1 | PRÉDIO 01 ( ÁREA MAIOR )
1.6.1.1 | SALA EQUIP.REFERENC./ATEND.INDIVIDUAL 2 E 3
1.6.1.1.1 | REMOÇÃO FORRO PVC | M² | 50.17 | 3.69 | 185.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50.17 | 185.13
1.6.1.1.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 50.17 | 89.92 | 4511.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50.17 | 4511.29
1.6.1.2 | SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS
1.6.1.2.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 49.25 | 3.69 | 181.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.25 | 181.73
1.6.1.2.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 49.25 | 89.92 | 4428.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.25 | 4428.56
1.6.1.3 | BANHEIROS PNE/FRALDARIO/CIRCULAÇÃO
1.6.1.3.1 | REMOÇÃO FORRO PVC | M² | 21.38 | 3.69 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.38 | 78.89
1.6.1.3.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 21.38 | 89.92 | 1922.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.38 | 1922.49
1.7 | DIVISORIAS EM GESSO
1.7.0.0.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M² | 89.07 | 206.19 | 18365.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 89.07 | 18365.34
1.7.0.0.2 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 3.8 | 13.28 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.8 | 50.46
1.8 | ABERTURAS
1.8.1 | PORTAS INSTALADAS/PINTADAS
1.8.1.0.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 1255.83 | 13814.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 13814.13
1.8.1.0.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2317.87 | 2317.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2317.87
1.8.1.0.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 40.32 | 19.67 | 793.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40.32 | 793.09
1.8.1.0.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.8 | 926.21 | 1667.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.8 | 1667.18
1.8.1.0.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 3.6 | 59.68 | 214.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.6 | 214.85
1.8.1.0.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4648.96 | 4648.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4648.96
1.9 | PINTURA INTERNA
1.9.1 | PREDIO ÁREA MAIOR
1.9.1.0.1 | PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO PAREDES/TETOS | M² | 729.49 | 3.85 | 2808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 729.49 | 2808.54
1.9.1.0.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 729.49 | 4.45 | 3246.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 729.49 | 3246.23
1.9.1.0.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS | M² | 729.49 | 19.49 | 14217.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 729.49 | 14217.76
1.9.2 | PINTURA DE FORRO DE MADEIRA( COZINHA E DESPENSA )
1.9.2.0.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 32.23 | 2.54 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.23 | 81.86
1.9.2.0.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 32.23 | 20.32 | 654.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.23 | 654.91
1.10 | PINTURA EXTERNA
1.10.1 | PREDIO ÁREA MAIOR
1.10.1.0.1 | PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO PAREDES/TETOS | M² | 347.84 | 3.85 | 1339.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 347.84 | 1339.18
1.10.1.0.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 347.84 | 4.45 | 1547.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 347.84 | 1547.89
1.10.1.0.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS | M² | 347.84 | 19.49 | 6779.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 347.84 | 6779.4
1.11 | TELHAMENTO
1.11.0.0.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 407.63 | 5.65 | 2303.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 407.63 | 2303.11
1.11.0.0.2 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M² | 407.63 | 45.91 | 18714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 407.63 | 18714.29
1.11.0.0.3 | CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL, COM 40 CM DE CADA LADO E ESP.=0,43MM | UN | 16 | 99.3 | 1588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1588.8
1.11.0.0.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16 | 220.07 | 3521.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 3521.12
1.11.0.0.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 29.21 | 76.04 | 2221.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.21 | 2221.13
1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1 | INFRA REDE DE DADOS
1.12.1.0.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 14.53 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 159.83
1.12.1.0.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 311.89 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 935.67
1.12.1.0.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 101.46 | 304.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 304.38
1.12.1.0.4 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 9.8 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 107.8
1.12.1.0.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.5 | 27.12 | 2074.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76.5 | 2074.68
1.12.1.0.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.5 | 16.44 | 468.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.5 | 468.54
1.12.1.0.7 | ELETRODUTO/DUTO PEAD ,SEM ROSCA, DE 1 ", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO ( NBR 15715) MFORNECIMENTO / INSTALAÇÃO. | M | 19 | 9.12 | 173.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 173.28
1.12.2 | ACESS[ORIOS PARA ELETRODUTOS
1.12.2.0.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 39.45 | 986.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 986.25
1.12.2.0.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 22.73 | 818.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36 | 818.28
1.12.2.0.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 14.53 | 595.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 595.73
1.12.2.0.4 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 22.61 | 904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 904.4
1.12.3 | CABO UNIPOLAR ( COBRE )
1.12.3.0.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, | M | 163.5 | 29.91 | 4890.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5 | 4890.29
1.12.3.0.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 710 | 3.58 | 2541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 710 | 2541.8
1.12.3.0.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1210 | 5.16 | 6243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1210 | 6243.6
1.12.3.0.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 58.3 | 7.95 | 463.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58.3 | 463.49
1.12.3.0.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 108 | 11.09 | 1197.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 108 | 1197.72
1.12.4 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR
1.12.4.0.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 601.6 | 1804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1804.8
1.12.4.0.2 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 101.46 | 101.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 101.46
1.12.5 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
1.12.5.0.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 38.56 | 732.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 732.64
1.12.5.0.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 58.87 | 117.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 117.74
1.12.5.0.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 64.09 | 256.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 256.36
1.12.5.0.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 60.83 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 608.3
1.12.5.0.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 57.86 | 694.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 694.32
1.12.5.0.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 45.32 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 498.52
1.12.5.0.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 40.5 | 1660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 1660.5
1.12.6 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
1.12.6.0.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.85 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.85
1.12.6.0.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 12.85 | 64.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 64.25
1.12.6.0.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14 | 13.99 | 195.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 195.86
1.12.6.0.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 24.11 | 72.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 72.33
1.12.6.0.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 122.04 | 122.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 122.04
1.12.6.0.6 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 154.2 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 308.4
1.12.7 | ELETRODUTOS
1.12.7.0.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64.5 | 27.12 | 1749.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.5 | 1749.24
1.12.7.0.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.6 | 16.44 | 207.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.6 | 207.14
1.12.7.0.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 215 | 23.14 | 4975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 215 | 4975.1
1.12.7.0.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 12.63 | 2273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 2273.4
1.12.7.0.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22 | 12.63 | 277.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 277.86
1.12.7.0.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PRETO INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23 | 29.2 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 671.6
1.12.8 | LUMINARIA E ACESSÓRIOS
1.12.8.0.1 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 112.61 | 225.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 225.22
1.12.8.0.2 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 4000K 120° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 59.69 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1193.8
1.12.8.0.3 | Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor branco frio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 440.14 | 880.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 880.28
1.12.8.0.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15 | 32.27 | 484.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 484.05
1.12.9 | QUADRO DE MEDIÇÃO CPFL
1.12.9.0.1 | POSTE PADRÃO RGE EM CONCRETO PARA 01 MEDIDOR TRIFÁSICO CATEGORIA C9 COMPLETO FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3286.08 | 3286.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3286.08
1.12.10.0.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 613.77 | 613.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 613.77
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
1.13.1 | ESGOTO
1.13.1.0.1 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM (ORSE/04717) | UN | 1 | 385.21 | 385.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 385.21
1.13.1.0.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 678.29 | 4748.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 4748.03
1.13.1.0.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM COM GRELHA E PORTA GRELHA (04280/ORSE ) | UN | 3 | 40.87 | 122.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 122.61
1.13.1.0.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 53.26 | 213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 213.04
1.13.1.0.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.72 | 66.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 66.88
1.13.1.0.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 35.14 | 70.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 70.28
1.13.1.0.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13.29 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 26.58
1.13.1.0.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 12.98 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 90.86
1.13.1.0.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 29.1
1.13.1.0.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 34.09 | 34.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 34.09
1.13.1.0.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 52
1.13.1.0.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.3 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 91.5
1.13.1.0.13 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 51.84 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 103.68
1.13.1.0.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 32.82
1.13.1.0.15 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 59.46 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 59.46
1.13.1.0.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 63.97 | 191.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 191.91
1.13.1.0.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 23 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 230
1.13.1.0.18 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 70.8
1.13.1.0.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 46.96 | 3052.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 3052.4
1.13.1.0.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 26.48 | 185.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 185.36
1.13.1.0.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 33.73 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 337.3
1.13.1.0.22 | TE SANITARIOEM PVC RIGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETRO=75 X 50MM | UN | 1 | 42.47 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 42.47
1.13.1.0.23 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 4 | 12.79 | 51.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 51.16
1.13.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO
1.13.2.0.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.7 | 614.31 | 430.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 430.02
1.13.2.0.2 | LASTRO DE BRITA 3 | M³ | 0.3 | 216.57 | 64.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 64.97
1.13.2.0.3 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 2 | 149.19 | 298.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 298.38
1.13.2.0.4 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | 979 | 0.93 | 910.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 979 | 910.47
1.13.2.0.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 12.47 | 7.44 | 92.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.47 | 92.78
1.13.3 | VENTILAÇÃO DO ESGOTO
1.13.3.0.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.98 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 25.96
1.13.3.0.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.05 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 48.2
1.13.3.0.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15 | 17.05 | 255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 255.75
1.13.3.0.4 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.47 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 42.94
1.13.3.0.5 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.29 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 28.58
1.13.3.0.6 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.14 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 37.14
1.13.4 | EQUIPAMENTOS
1.13.4.0.1 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar fornecimento e instalação ( ORSE/11148 ) | UN | 2 | 308.21 | 616.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 616.42
1.13.4.0.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 617.84 | 2471.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2471.36
1.13.4.0.3 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | 4 | 89.9 | 359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 359.6
1.13.4.0.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 553.43 | 2213.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2213.72
1.13.4.0.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 148.06 | 592.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 592.24
1.13.4.0.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 383.16 | 766.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 766.32
1.13.4.0.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 364.98 | 729.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 729.96
1.13.4.0.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 336.47 | 672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 672.94
1.13.5 | AGUA FRIA
1.13.5.0.1 | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas | M² | 1 | 1063.06 | 1063.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1063.06
1.13.5.0.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 134.99 | 539.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 539.96
1.13.5.0.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.69 | 61.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 61.52
1.13.5.0.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 13.86 | 180.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 180.18
1.13.5.0.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 20.68 | 124.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 124.08
1.13.5.0.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 12.31 | 135.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 135.41
1.13.5.0.7 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 12.69 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 38.07
1.13.5.0.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40 | 15.51 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 620.4
1.13.5.0.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 95 | 24.15 | 2294.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95 | 2294.25
1.13.5.0.10 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.15 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 39.45
1.13.5.0.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 15.03 | 90.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 90.18
1.13.5.0.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 21.45 | 193.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 193.05
1.13.5.0.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9.21 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 82.89
1.13.5.0.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 11.44 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 34.32
1.13.5.0.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 20.79 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 83.16
1.13.5.0.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 16.52 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 99.12
1.14 | CALCULO ESTRUTURAL BANHEIROS ( PREDIO ÁREA MAIOR )
1.14.1 | SAPATAS
1.14.1.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 5.23 | 112.47 | 588.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.23 | 588.22
1.14.1.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.85 | 773.06 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 657.1
1.14.1.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.85 | 364.3 | 309.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 309.66
1.14.1.0.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 53.22 | 14.85 | 790.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53.22 | 790.32
1.14.1.0.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.2 | 19.61 | 101.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.2 | 101.97
1.14.2 | VIGA BALDRAME
1.14.2.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8.08 | 113.16 | 914.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.08 | 914.33
1.14.2.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.46 | 773.06 | 355.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46 | 355.61
1.14.2.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.46 | 364.3 | 167.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46 | 167.58
1.14.2.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 12.81 | 422.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 422.73
1.14.2.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.6 | 16.41 | 157.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.6 | 157.54
1.14.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO
1.14.3.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8.03 | 113.16 | 908.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.03 | 908.67
1.14.3.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.46 | 773.06 | 355.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46 | 355.61
1.14.3.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.46 | 364.3 | 167.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46 | 167.58
1.14.3.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 12.81 | 422.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 422.73
1.14.3.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.5 | 16.41 | 155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.5 | 155.9
1.14.4 | PILARES
1.14.4.0.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 8.44 | 136.12 | 1148.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.44 | 1148.85
1.14.4.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.53 | 773.06 | 409.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.53 | 409.72
1.14.4.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.53 | 364.3 | 193.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.53 | 193.08
1.14.4.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.25 | 12.81 | 374.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.25 | 374.69
1.14.4.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.55 | 16.41 | 189.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.55 | 189.54
1.15 | PPCI
1.15.0.0.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 19 | 34.49 | 655.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 655.31
1.15.0.0.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PÓ QUIMICO ABC 4 KG (01505/ORSE) | UN | 7 | 219.12 | 1533.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 1533.84
1.15.0.0.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC. COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" PLACA E5 ( ORSE 12888 ) | UN | 7 | 18.75 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 131.25
1.15.0.0.4 | BLOCO AUTÔNOMO, LUZ DE EMERGÊNCIA ( 07860/ORSE) | UN | 7 | 337.57 | 2362.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 2362.99
1.15.0.0.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 19.66 | 117.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 117.96
TOTAIS |  |  |  |  | 236951 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 236951

## Snapshot
SNAPSHOT — BM-01 · gerado em 01/07/2026, 20:59:28
Item | Descrição | Un. | Qtd. Contratada | V. Unit. (R$) | Qtd. Anterior | Qtd. Período | Fin. Período (R$) | Fin. Acum. (R$)
1 | CRAS PASSO
1.1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1.0.0.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 84.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.0.0.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28 | 144.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.0.0.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 3.6 | 134.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.0.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS ( 00023/ORSE ) | M² | 87.69 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.0.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 14.96 | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.0.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 45.6 | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.0.5 | PLACA DE OBRA REF.SIPCI103689+ 3 SUPORTES DE MADEIRA DE 4,30M SIPCI103695( COMP.023) | M² | 4.5 | 554.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.0.6 | FORNECIMENTO E INSTAL.SUPORTE DE MADEIRAPARA PLACA DE OBRASSIPCI103694 PARA PLACA COM DIMENSÕES DE 3M X 1,50M ALTURA DE 2M DO SOLO | UN | 2 | 130.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.0.7 | CAÇAMBA PARA ENTULHO | M³ | 4.81 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ALVENARIAS
1.3.1 | SALA DE ATENDIMENTO
1.3.1.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 10.1 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.0.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 20.2 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.0.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 20.2 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | SALA COORDENADORA ADMINISTRATIVO
1.3.2.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.89 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.0.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.76 | 109.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.0.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 5.3 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.0.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 5.3 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | HALL DE ENTRADA
1.3.3.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.66 | 109.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.0.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 1.32 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.0.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 1.32 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | BANHEIRO PNE MASC./FEM./FRALDARIO
1.3.4.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 6.53 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.0.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 23.98 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.0.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 30.51 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.0.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 30.51 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | AZULEJOS
1.4.1 | PREDIO 01 ( MAIOR ÁREA )
1.4.1.1 | BANHEIRO PNE MASC./FEM./FRALDARIO
1.4.1.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 82.86 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | CONTRAPISO/PISO PREDIO 01 ( MAIOR ÁREA )
1.5.1 | SALA ADMINISTRATIVO/APOIO
1.5.1.0.1 | Revestimento para piso com lajota cerâmica rústica 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento ( ORSE/14024 ) | M² | 18.21 | 125.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | SALA EQUIPE REFERENCIADA/SALAS ATENDIMENTO INDIVIDUAL
1.5.2.0.1 | Revestimento para piso com lajota cerâmica rústica 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento ( ORSE/14024 ) | M² | 25 | 125.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | BANHEIROS PNE MASC./FEMININO / BANHEIRO COM FRALDARIO
1.5.3.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M² | 25.6 | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.0.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 25.6 | 62.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | FORRO PVC
1.6.1 | PRÉDIO 01 ( ÁREA MAIOR )
1.6.1.1 | SALA EQUIP.REFERENC./ATEND.INDIVIDUAL 2 E 3
1.6.1.1.1 | REMOÇÃO FORRO PVC | M² | 50.17 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 50.17 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2 | SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS
1.6.1.2.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 49.25 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 49.25 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3 | BANHEIROS PNE/FRALDARIO/CIRCULAÇÃO
1.6.1.3.1 | REMOÇÃO FORRO PVC | M² | 21.38 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 21.38 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | DIVISORIAS EM GESSO
1.7.0.0.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M² | 89.07 | 206.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.0.0.2 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 3.8 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | ABERTURAS
1.8.1 | PORTAS INSTALADAS/PINTADAS
1.8.1.0.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 1255.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.0.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2317.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.0.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 40.32 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.0.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.8 | 926.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.0.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 3.6 | 59.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.0.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4648.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | PINTURA INTERNA
1.9.1 | PREDIO ÁREA MAIOR
1.9.1.0.1 | PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO PAREDES/TETOS | M² | 729.49 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.0.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 729.49 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.0.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS | M² | 729.49 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | PINTURA DE FORRO DE MADEIRA( COZINHA E DESPENSA )
1.9.2.0.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 32.23 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2.0.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 32.23 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA EXTERNA
1.10.1 | PREDIO ÁREA MAIOR
1.10.1.0.1 | PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO PAREDES/TETOS | M² | 347.84 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1.0.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 347.84 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1.0.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS | M² | 347.84 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | TELHAMENTO
1.11.0.0.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 407.63 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.0.0.2 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M² | 407.63 | 45.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.0.0.3 | CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL, COM 40 CM DE CADA LADO E ESP.=0,43MM | UN | 16 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.0.0.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16 | 220.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.0.0.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 29.21 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1 | INFRA REDE DE DADOS
1.12.1.0.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.0.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 311.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.0.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 101.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.0.4 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.0.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.5 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.0.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.5 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.0.7 | ELETRODUTO/DUTO PEAD ,SEM ROSCA, DE 1 ", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO ( NBR 15715) MFORNECIMENTO / INSTALAÇÃO. | M | 19 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | ACESS[ORIOS PARA ELETRODUTOS
1.12.2.0.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.0.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.0.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.0.4 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 22.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | CABO UNIPOLAR ( COBRE )
1.12.3.0.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, | M | 163.5 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3.0.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 710 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3.0.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1210 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3.0.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 58.3 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3.0.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 108 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR
1.12.4.0.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4.0.2 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 101.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
1.12.5.0.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 38.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5.0.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 58.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5.0.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 64.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5.0.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 60.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5.0.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 57.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5.0.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 45.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5.0.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
1.12.6.0.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.6.0.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.6.0.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.6.0.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.6.0.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 122.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.6.0.6 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | ELETRODUTOS
1.12.7.0.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64.5 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.7.0.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.6 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.7.0.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 215 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.7.0.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.7.0.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.7.0.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PRETO INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | LUMINARIA E ACESSÓRIOS
1.12.8.0.1 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 112.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8.0.2 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 4000K 120° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8.0.3 | Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor branco frio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 440.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8.0.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | QUADRO DE MEDIÇÃO CPFL
1.12.9.0.1 | POSTE PADRÃO RGE EM CONCRETO PARA 01 MEDIDOR TRIFÁSICO CATEGORIA C9 COMPLETO FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3286.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.10.0.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 613.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
1.13.1 | ESGOTO
1.13.1.0.1 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM (ORSE/04717) | UN | 1 | 385.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 678.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM COM GRELHA E PORTA GRELHA (04280/ORSE ) | UN | 3 | 40.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 53.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 34.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.13 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.15 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 63.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.18 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 46.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.22 | TE SANITARIOEM PVC RIGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETRO=75 X 50MM | UN | 1 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.0.23 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 4 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO
1.13.2.0.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.7 | 614.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.0.2 | LASTRO DE BRITA 3 | M³ | 0.3 | 216.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.0.3 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 2 | 149.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.0.4 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | 979 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.0.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 12.47 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | VENTILAÇÃO DO ESGOTO
1.13.3.0.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.0.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.0.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.0.4 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.0.5 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.0.6 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | EQUIPAMENTOS
1.13.4.0.1 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar fornecimento e instalação ( ORSE/11148 ) | UN | 2 | 308.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.0.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 617.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.0.3 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | 4 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.0.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 553.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.0.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 148.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.0.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 383.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.0.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 364.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.0.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 336.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | AGUA FRIA
1.13.5.0.1 | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas | M² | 1 | 1063.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 134.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.7 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 95 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.10 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.0.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | CALCULO ESTRUTURAL BANHEIROS ( PREDIO ÁREA MAIOR )
1.14.1 | SAPATAS
1.14.1.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 5.23 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.85 | 773.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.85 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.0.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 53.22 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.0.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.2 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VIGA BALDRAME
1.14.2.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8.08 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.46 | 773.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.46 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.6 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO
1.14.3.0.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8.03 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.46 | 773.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.46 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.5 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | PILARES
1.14.4.0.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 8.44 | 136.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4.0.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.53 | 773.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4.0.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.53 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.25 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.55 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | PPCI
1.15.0.0.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 19 | 34.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.0.0.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PÓ QUIMICO ABC 4 KG (01505/ORSE) | UN | 7 | 219.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.0.0.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC. COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" PLACA E5 ( ORSE 12888 ) | UN | 7 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.0.0.4 | BLOCO AUTÔNOMO, LUZ DE EMERGÊNCIA ( 07860/ORSE) | UN | 7 | 337.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.0.0.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0
Este snapshot registra os valores exatos utilizados no fechamento desta medição. Valores em Reais (R$), calculados em centavos inteiros para preservar a integridade contábil.

## Painel Executivo
PAINEL EXECUTIVO · BOLETIM DE MEDIÇÃO
CRAS PASSO ¦ BM-01 ¦ Emissão: 01/07/2026
VALOR DO CONTRATO |  |  | MEDIÇÃO DO PERÍODO | ACUMULADO EXECUTADO | SALDO CONTRATUAL
R$ 236951,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236951,00
% EXECUTADO |  |  | ITENS MEDIDOS | TOTAL DE ITENS | STATUS DA MEDIÇÃO
0% |  |  | 0 | 181 | NÃO INICIADA
CAMPO DE LANÇAMENTO: informe somente a quantidade executada no período nas células douradas da coluna “Período”.
DISTRIBUIÇÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO POR MACROETAPA
Código | Macroetapa | Valor Contratado | % Executado
1.1​ | ADMINISTRAÇÃO | R$ 9456,40 | 0% |  |  | ADMINISTRAÇÃO | 9456.4 | 0
1.2​ | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 6651,03 | 0% |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | 6651.03 | 0
1.3​ | ALVENARIAS | R$ 6239,79 | 0% |  |  | ALVENARIAS | 6239.79 | 0
1.4​ | AZULEJOS | R$ 6444,85 | 0% |  |  | AZULEJOS | 6444.85 | 0
1.5​ | CONTRAPISO/PISO PREDIO 01 ( MAIOR ÁREA ) | R$ 8783,92 | 0% |  |  | PISOS / CONTRAPISO | 8783.92 | 0
1.6​ | FORRO PVC | R$ 11308,09 | 0% |  |  | FORRO PVC | 11308.09 | 0
1.7​ | DIVISORIAS EM GESSO | R$ 18415,80 | 0% |  |  | DIVISÓRIAS EM GESSO | 18415.8 | 0
1.8​ | ABERTURAS | R$ 23456,08 | 0% |  |  | ABERTURAS | 23456.08 | 0
1.9​ | PINTURA INTERNA | R$ 21009,30 | 0% |  |  | PINTURA INTERNA | 21009.3 | 0
1.10​ | PINTURA EXTERNA | R$ 9666,47 | 0% |  |  | PINTURA EXTERNA | 9666.47 | 0
1.11​ | TELHAMENTO | R$ 28348,45 | 0% |  |  | TELHAMENTO | 28348.45 | 0
1.12​ | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 46953,65 | 0% |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46953.65 | 0
1.13​ | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | R$ 26624,39 | 0% |  |  | HIDROSSANITÁRIAS | 26624.39 | 0
1.14​ | CALCULO ESTRUTURAL BANHEIROS ( PREDIO ÁREA MAIOR ) | R$ 8791,43 | 0% |  |  | ESTRUTURA BANHEIROS | 8791.43 | 0
1.15​ | PPCI | R$ 4801,35 | 0% |  |  | PPCI | 4801.35 | 0
Painel vinculado às fórmulas da aba “Base e Cálculos”. Os valores são atualizados automaticamente quando a medição do período é lançada.